সম্প্রতি কর্মকান্ড

বর্তমানে মেৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা) নামেএকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলা ব্যতিত মহম্মদপুর, শালিখা ও শ্রীপুর উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে । মহম্মদপুর ও শ্রীপুরে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড সোসাল এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইসাডো) এবং শালিখা উপজেলায় রোভা ফাউন্ডেশন নামে ২টি এনজিও এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ।প্রথম পর্যায়ে মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই নিরক্ষর জরীপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরক্ষরদের তালিকা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।মহম্মদপুর উপজেলায় মোট নিরক্ষর সংখ্যা ২৩১১৫ জন,তার মধ্যে নারী নিরক্ষর ১১৪৩৭ জন, পুরুষ নিরক্ষর ১১৬৮৮জন এবং শালিখা উপজেলায় মোট নিরক্ষর ২০৫৭২ জন , নারী নিরক্ষর ১০২৪৩ জন ,পুরুষ নিরক্ষর ১০৩২৯ জন । দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীপর উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হবে । মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও যোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

প্রতিটি উপজেলায় ৩০০জন করে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন । আশা করা যায, মার্চ/২০১৮ এর মধ্যে শিক্ষ- সুপারভাইজারদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে এপ্রিল/২০১৮ এর মধ্যে কেন্দ্রসমূহে পাঠদান শুরু করা সম্ভব হবে ।