**সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**

**এডিপিপিভূক্ত প্রকল্পের অগ্রগতিঃ**

**(লক্ষ টাকায়)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও প্যাকেজ নং | অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য | চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮) | চুক্তি মূল্য | কার্যাদেশের তাং ও সমাপ্তির তাং | ঠিকাদারেরর নাম | প্রকল্পের অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ভৌত | আর্থিক |
| ১। | নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের (জেড-৭৫০২) ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ, সেতুর দৈর্ঘ্যঃ ৬৫১.৮৩ মিঃ।মেয়াদকালঃ ০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত।T**ender Package No. E-gp/EE/NRD/01/2017-18, Tender ID: 113294), Package No- WP-0I.** | ৭৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ৬৫০৩.৮৯ | ১৮.০৪.২০১৮ও৩০.০৬.২০১৯ | মেসার্স মোঃ জামিল ইকবাল এবং মোঃ মঈনউদ্দীন (বাশী)-জেভি | - | - | সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সেতুর স্থলে সার্ভে কাজ চলমান এবং সাইটে ইকুপমেন্ট আনয়ন শুরু হয়েছে।  |

**পিএমপি (সড়ক-মেজর) কাজের অগ্রগতি।**

**(লক্ষ টাকায়)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | কাজের নাম, প্যাকেজ নং ,ঠিকাদারের নাম ও কাজের দৈর্ঘ্য | প্রাক্কলিত মূ্ল্য | চুক্তি মূল্য/ সংশোধিত মূল্য | কার্যাদেশের তাং ও সমাপ্তির তাং | চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮) | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয় | শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ভৌত | আর্থিক |
| ১। | Re-Construction (Ch. 2+000 to Ch. 3+150 = 1150.00m), Repairing (Ch. 0+000 to 2 + 000 = 2000.00m) & Dense Bituminous Surfacing-(DBS) wearing course work from Ch. 0 + 000 (Gohatkhola more) to 3 + 200 (Dhopakhola more) = 3200.00m of Narail-Fultala Road (Road No. Z-7030) under periodic maintenance programme (PMP) of Road Division, Narail during the year 2016-2017.**Tender Package No: e-GP/09/ACE Khu/2016-2017, TID: 82239**M/s. Khandaker Shahin Ahmed, কাজের দৈর্ঘ্য = ৩.২০ কিঃমিঃ। | ৩৯৯.৬২ | ৪০৭.০০ | ০৩.০৪.২০১৭ও১৬.১২.২০১৭ | ২৭২.০৭৬ | ২৭২.০৭৬ | ৪০৬.৯৫৭ | ১০০% | ১০০% | ৩০.১১.২০১৭খ্রিঃ তারিখে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। |

চলমান পাতা-০২

**-০২-**

**(লক্ষ টাকায়)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | কাজের নাম, প্যাকেজ নং, ঠিকাদারের নাম ও কাজের দৈর্ঘ্য | প্রাক্কলিত মূ্ল্য | চুক্তি মূল্য/ সংশোধিত মূল্য | কার্যাদেশের তাং ও সমাপ্তির তাং | চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮) | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয় | শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ভৌত | আর্থিক |
| ২। | Repairing & Dense Bituminous Surfacing (DBS) Wearing Course work from Ch. 3+640 (LRPS, Kalna Ghat) to 21+270 (LRP019, Simakhali More) = 17630.00m of Bhatiapara-Kalna-Lohagara-Narail-Jessoer Road (Road No. N-806) under Periodic Maintenance Programme (PMP) of Road Division, Narail during the year 2017-2018.**e-GP/32/ACE Khu/2017-2018,Tender ID: 180825** **-****কাজের দৈর্ঘ্য = ১৭.৬৩ কিঃমিঃ।** | ১১৬১.৯১ | - | - | - | - | - | - | - | দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। |

**পিএমপি (ব্রীজ/কালভার্ট-মেজর) কাজের অগ্রগতি।**

**(লক্ষ টাকায়)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | কাজের নাম, প্যাকেজ নং ও ঠিকাদারের নাম | প্রাক্কলিত মূ্ল্য | চুক্তি মূল্য | কার্যাদেশের তাং ও সমাপ্তির তাং | চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ (২০১৭-২০১৮) | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয় | শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ভৌত | আর্থিক |
| ১। | Re-construction of Double Vent straight 2x4.00m. (Clear) length & 4.00m. (clear) height R.C.C. Box-Culvert with U-type Wing wall at 34th. km. (Ch: 33 + 310m) of Bhatiapara-Kalna-Lohagara-Narail-Jessore National Highways (N-806) under Periodic Maintenance Programme (PMP Bridge/ Culvert) Road Division, Narail during the year 2017-2018.e-GP/JRC/ NRD/REV-02 PMP-B/C/ 2017-2018, **Tender ID:** 158045**Toma Construction & Co. Limited****কাজের দৈর্ঘ্য = ৮.০০ মিঃ।** | ৯৫.৯৫ | ৮৬.৩৫ | ০৯.০৪.২০১৮ও- | - | - | - | ১০% | - | কাজটি চলমান।  |

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ

 সড়ক বিভাগ, নড়াইল।